## Sheet1
会议名称 | 会议目标 | 重要程度 | 完成结果
第1次会议 | 了解各成员基础及学习兴趣方向 | 1-必须完成 | 魏超：机器学习，Linux开发 袁文浩：Python,Java 肖建冲：QT C++ 潘远明：视觉设计，PS 何凌飞：python机器学习，安卓开发，有过后端入门实践
第1次会议 | 确定大致课设题目及开发平台 | 1-必须完成 | 课设题目：不吐不快安卓应用开发 开发平台：Android
第1次会议 | 初步确定各自分工及学习方向 | 1-必须完成 | 详见群文件《项目初始分工图及学习方向》
第2次会议 | 进一步确定软件涉及功能 | 1-必须完成 | 见《软件大致功能思维导图》
第2次会议 | 确定软件核心功能及其细节 | 1-必须完成 | 见《软件大致功能思维导图》
第2次会议 | 画出交互界面草图（会后分工完成） | 1-必须完成 | 初步完成
第3次会议 | 确定各自的学习进度，问题答疑，确定短期学习目标 | 1-必须完成 | 大致都学习到了教程第二章的位置
第3次会议 | 针对初步页面设计提出修改意见 | 1-必须完成 | 完成
第3次会议 | 细分页面设计，初步实现交互 | 1-必须完成 | 基本完成
第3次会议 | 项目修改提交演示 | 2-尽量完成 | 完成
第3次会议 | 文档需求分析、可行性分析部分分工 | 1-必须完成 | 情况有变，变为下周任务
第4次会议 | 检查学习进度，至少完成到第五章（包括第五章） | 1-必须完成 | 基本处在第五章（尚未完成）
第4次会议 | 魏超分配文档PPT任务分工 | 1-必须完成 | 分配完毕，具体如下（最迟周四完成）： 魏超：文档其他部分及汇总+PPT 袁文浩：问卷设计调查 潘远明：竞品分析、主要人群 肖建冲：用户访谈 何凌飞 : 需求分析
第4次会议 | 潘远明完成搜索首页设计（其他的看情况） | 2-尽量完成 | 主页基本确定，LOGO待修改
第4次会议 | 检验首页风格，按照潘远明的风格分配剩余页面，并在群里经常反馈进展和修改意见 | 1-必须完成 | 主页、详情页、分区页、点击分区后列表页 其中详情页分别依次包含如下元素： 1.整体为卡片（可左右翻动） 2.非完全匹配时的推荐搜索 3.基本释义 4.图片、视频、音频 5.适用场景 6.来源出处 7.关联梗
第4次会议 | 进一步讨论其他细节，功能延申 | 1-必须完成 | 两级分区可采用树状图动画显示 可在后面添加论坛、收藏功能
第5次会议 | 文档的分工在会议前必须提交给魏超 | 1-必须完成
第5次会议 | 魏超展示文档PPT效果，确定上台人选 | 1-必须完成
第5次会议 | 主要页面及其设计完全确定，搜索策略初步讨论 | 1-必须完成
第5次会议 | 检验学习进度，至少学到第12章 | 1-必须完成
第6次会议 | 检验学习进度，要基本学完并有过一次实践并展示实践成果 | 1-必须完成
第6次会议 | 现场讨论完成概要设计（代码相关模块设计），并为实现进行初步分工 | 1-必须完成
第6次会议 | 确定短期实现目标 | 1-必须完成
第6次会议 | 动画设计与实现大致方法讨论，搜索策略基本确定 | 1-必须完成